POLIDOC

Documento de Fases

V1.0 elaborada y hoja de ruta de evolución

Sistema de Gestión Documental

Policlínica Táchira

Pasante TSU. Xavier Lara

Pasante TSU

| Documento | Documento de Fases — POLIDOC |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 20/10/2026 |
| Sistema verificado | commit d79d89f |
| Autor | Pasante TSU. Xavier Lara |
| Organización | Policlínica Táchira |
| Estado | Documento de planificación |

Documento de planificación. No sustituye al manual de usuario ni a CONTEXT.txt, que sigue siendo la fuente técnica de verdad.

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto y usuarios

3. Fase 1 — V1.0 (Elaborada)

4. Fase 2 — Plantillas (Pendiente)

5. Fase 3 — Cumplimiento ISO completo (Pendiente)

6. Fase 4 — Producción y migración de datos (Propuesta)

7. Fase 5 — Experiencia y alcance (Futura)

8. Fase 6 — Integraciones e IA (Futura)

9. Cronograma y estimaciones

10. Dependencias y riesgos

11. Anexos: glosario, mapeo de conceptos y trazabilidad

# 1. Resumen ejecutivo

POLIDOC es el sistema de gestión documental de la Policlínica Táchira, orientado a las normas ISO 9001 (gestión de la calidad), ISO 27001 (seguridad de la información) e ISO 15489 (gestión de documentos). Centraliza el control de versiones, las aprobaciones, la vigencia, la clasificación de seguridad, las descargas trazables y la auditoría inmutable.

La Fase 1 (V1.0) está elaborada y cubre el núcleo de la gestión documental para todos los cargos de la institución: trabajadores, coordinadores, jefes de departamento y administradores. La siguiente etapa se concentra en dos entregables:

Fase 2 — Módulo de Plantillas: documentos en blanco reutilizables que otros usuarios descargan, llenan y vuelven a subir.

Fase 3 — Cumplimiento ISO completo: retención y disposición programada, política de retención por tipo, informes de auditoría, firma electrónica y sellado de tiempo, y control de copias impresas.

La base técnica de ambas fases se estima en 10 a 12,5 semanas de trabajo; el tiempo restante se reserva para pruebas, aceptación, ajustes e imprevistos. Las fases siguientes (producción, experiencia e integraciones) se presentan como propuesta y quedan para etapas posteriores.

Estimaciones con un desarrollador (Xavier Lara) y desarrollo asistido por IA, con QA parcial. Se expresan como rangos, no como fechas cerradas.

# 2. Contexto y usuarios

POLIDOC está pensado para toda la organización, no para un área aislada. Cada documento se asocia a un departamento, un tipo documental y un responsable, y su visibilidad depende de la clasificación de seguridad asignada.

## 2.1 Roles cubiertos

| Rol | Alcance principal |
| --- | --- |
| Trabajador | Crea y gestiona sus propios documentos; consulta y solicita descargas según permisos. |
| Coordinador | Gestiona documentos propios y los asignados por su jefe, con permisos granulares de lectura, edición y eliminación. |
| Jefe de departamento | Supervisa todos los documentos de su departamento, aprueba, asigna, transfiere propiedad y gestiona la vigencia. |
| Administrador | Configura catálogos, formatos, períodos, departamentos, usuarios y auditoría; supervisa el cumplimiento. |

## 2.2 Normas de referencia

| Norma | Aporte al sistema |
| --- | --- |
| ISO 9001 | Control de la información documentada, aprobaciones, versiones y distribución de copias controladas. |
| ISO 27001 | Clasificación de la información, control de accesos y registro de eventos de seguridad. |
| ISO 15489 | Ciclo de vida del documento: creación, vigencia, retención y disposición final. |

## 2.3 Base tecnológica

Aplicación web Django 6 con base de datos SQLite (o PostgreSQL en producción), auditoría en MongoDB, tareas asíncronas con Celery, conversión de documentos con LibreOffice y despliegue con Docker.

# 3. Fase 1 — V1.0 (Elaborada)

Objetivo: sustituir la gestión documental dispersa por un sistema único, trazable y alineado a las normas ISO, con flujos de aprobación y auditoría desde el primer día.

## 3.1 Módulos construidos

La V1.0 se organiza en 13 módulos operativos, verificables desde la propia aplicación.

| Módulo | Qué resuelve | Funciones principales | Evidencia / acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación, usuarios y roles | Acceso seguro y perfilado por rol. | Login LDAP/AD con respaldo local; logout; perfiles administrador, jefe, coordinador y trabajador; aceptación de términos; foto de perfil; gestión de usuarios y asignación de departamento. | /login/, /perfil/, /usuarios/ |
| Notificaciones | Avisar los eventos del flujo dentro de la app. | 16 tipos (solicitudes, aprobaciones, rechazos, asignaciones, versiones, transferencias, distribución/revocación, vigencia, escalado, formatos); campanita con contador; marcar leída/todas; API JSON. | Campanita del navbar; /api/notificaciones/ |
| Documentos (CRUD y versionado) | Núcleo del gestor documental. | Catálogo y alta por tipo (15 tipos ISO); edición de borrador y documento; eliminación; envío a aprobación; detalle; versiones e historial; archivo original + PDF; visor; clasificación público/interno/confidencial/restringido; relaciones; departamentos afectados; retención/vencimiento; destrucción controlada. | /documentos/, /documentos/mis-documentos/, detalle /<tipo>/<uuid>/ |
| Aprobaciones y planillas de cambio | Autorizar creaciones, cambios y estados. | Cadenas de 1/2 pasos; bandeja del jefe; aprobar/rechazar creación; planillas FOR-005 (crear, enviar, aprobar, rechazar); solicitudes de cambio de estado; delegación de jefatura; escalado a las 48 h; mis solicitudes. | /documentos/bandeja-aprobaciones/, /documentos/planilla-cambios/nueva/, /documentos/delegaciones/, /documentos/mis-solicitudes/ |
| Descargas y solicitudes de acceso | Entrega controlada de archivos. | Solicitud con motivo; aprobación del jefe; doble control secuencial jefe → GG para «restringido»; versión aprobada y expiración; solicitudes de acceso a documentos; notificaciones y auditoría. | /documentos/mis-solicitudes/, /<tipo>/<uuid>/solicitar-descarga/ |
| Distribución y copias controladas | Reparto formal y revocable (ISO 9001:7.5.3). | Distribuir a usuarios; método sistema/email/impreso; historial por documento; revocación con motivo y correo; registro de envío/error; notificaciones. | /<tipo>/<uuid>/distribuir/, /<tipo>/<uuid>/historial-distribucion/ |
| Vigencia, retención y ciclo de vida | Mantener vigente lo que debe y retirar lo obsoleto. | Renovar vencimiento; establecer/quitar vigencia; panel y conteos; alertas; retención/destrucción; revisiones pendientes; comandos de verificación; ciclo de vida. | Panel de vigencia; /documentos/configuracion/ciclo-vida/; comandos verificar_* |
| Asignaciones y transferencia de propiedad | Mover la responsabilidad sin perder trazabilidad. | Asignar a usuarios del departamento; gestionar asignaciones; transferir propiedad individual; transferencia masiva (admin); reasignación automática de pendientes al cambiar de jefe. | /documentos/asignaciones/, /documentos/configuracion/transferencia-masiva/ |
| Auditoría e integridad | Evidencia inmutable de lo ocurrido. | Registro en MongoDB con HMAC y cadena de hashes; buffer ante caídas; login/logout y acciones de negocio; consulta y detalle; reportes PDF y almacenados; verificación de integridad; fail-closed. | /documentos/configuracion/auditoria/, reporte PDF |
| Panel administrativo y configuración | Gobierno del sistema sin tocar código. | Dashboard; tipos de documento (CRUD y reactivación); períodos (CRUD); departamentos y subáreas (CRUD); roles y permisos; ciclo de vida; auditoría; transferencia masiva; gestión de usuarios. | /documentos/configuracion/, /usuarios/ |
| Formularios dinámicos y exportaciones | Formatos SGC configurables y llenables. | Constructor de secciones/campos; preview; publicación y versionado de formatos; formulario dinámico; FOR-001/FOR-005; exportación XLSX/PDF de solicitudes. | /documentos/configuracion/formatos/, /documentos/nuevo/<tipo>/ |
| Búsqueda, IA y conversión a PDF | Encontrar y preparar documentos. | Búsqueda global con permisos; sugerencias; resumen con IA (Gemini); conversión a PDF con QA/adaptativo; diagnóstico y reparación. | /documentos/buscar/, /<tipo>/<uuid>/resumen-ia/, /<tipo>/<uuid>/estado-conversion/ |
| Servicios internos y tareas programadas | Sostener la operación sin bloquear la interfaz. | API JSON interna; Celery (conversión PDF, planillas y auditoría); comandos de limpieza, población y verificación; buffer de auditoría y reintentos. | apps/documentos/api.py, apps/documentos/tasks.py, apps/auditoria/tasks.py, management/commands/ |

## 3.2 Roles cubiertos

La V1.0 cubre a trabajadores, coordinadores, jefes de departamento y administradores. La Gerencia General participa como instancia de autorización en los flujos que la requieren.

## 3.3 Evidencia de elaboración

Suite amplia de pruebas automatizadas sobre documentos, autenticación y auditoría.

Manual de usuario de 14 capítulos, con guías por rol y capturas de pantalla.

Documentación técnica de decisiones y arquitectura en CONTEXT.txt.

## 3.4 Deuda conocida

La unificación de los tres flujos de aprobación (documento, planilla y plantilla) queda como deuda técnica para una fase posterior.

La puesta en producción y la migración de datos históricos se abordan en la Fase 4.

Estado: Elaborada. No se asigna estimación porque ya está construida; sirve como base de las fases siguientes.

# 4. Fase 2 — Plantillas (Pendiente)

Objetivo: incorporar el concepto de plantilla como documento en blanco reutilizable. Un usuario sube la estructura vacía y otros la descargan, la llenan por fuera y suben el documento resultante, quedando vinculado a su plantilla de origen.

## 4.1 Alcance

| Sub-fase | Entregable | Esfuerzo base |
| --- | --- | --- |
| F2.0 | Modelo y migración 0055: marca de plantilla y vínculo con la plantilla de origen. | 1 semana |
| F2.1 | Catálogo de Plantillas y filtro en los listados generales. | 1 semana |
| F2.2 | Alta de plantilla con aprobación condicional según el rol. | 1,5 semanas |
| F2.3 | Modificación y eliminación reutilizando FOR-005 y FOR-001. | 0,5 semana |
| F2.4 | Vínculo plantilla ↔ tipo ↔ documento. | 1 semana |
| F2.5 | Pruebas, control de calidad y documentación de la fase. | 1–2 semanas |

Base técnica: 6–8 semanas. La estimación incorpora holgura para pruebas, ajustes, aceptación y documentación de la fase.

## 4.2 Reglas de negocio principales

Códigos de plantilla con el segmento PLT: {DEPTO}-{TIPO}-PLT-{SEC}, en una serie independiente de la de documentos.

Aprobación condicional: el jefe de departamento activa la plantilla directamente; trabajadores y coordinadores requieren un paso de aprobación del jefe.

La visibilidad respeta la clasificación de seguridad del documento.

La modificación y la eliminación reutilizan los flujos existentes FOR-005 y FOR-001.

## 4.3 Criterios de aceptación

Una plantilla y un documento del mismo tipo obtienen códigos distintos y sin colisiones.

Un jefe activa su plantilla sin aprobación; un trabajador queda pendiente del jefe y se activa al aprobarse.

El catálogo muestra solo las plantillas visibles para el perfil.

El documento lleno queda vinculado a su plantilla de origen.

## 4.4 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Reclasificar formularios ya llenos como plantillas. | No se hace backfill automático: un comando con modo de simulación lista los candidatos antes de aplicar. |
| Colisión de códigos. | Segmento PLT en la serie de plantillas y validación de unicidad. |
| Cambio de significado del catálogo actual. | Actualizar títulos, badges y pruebas del catálogo en la misma entrega. |

## 4.5 Fuera de alcance

La unificación de los flujos de aprobación (F5 del plan técnico) no forma parte de esta fase; queda como deuda técnica futura.

# 5. Fase 3 — Cumplimiento ISO completo (Pendiente)

Objetivo: completar los controles ISO del sistema sobre la infraestructura ya construida (períodos, vigencia, ciclo de vida, auditoría y reportes): retención y disposición final, informes de auditoría, firma electrónica y control de copias impresas.

## 5.1 Alcance

| Sub-fase | Entregable | Esfuerzo base |
| --- | --- | --- |
| F3.1 | Política de retención por tipo de documento (configuración). | 0,5 semana |
| F3.2 | Retención y disposición final programada (tarea automática y estados). | 1,5 semanas |
| F3.3 | Informes de auditoría consolidados y exportables. | 0,5 semana |
| F3.4 | Firma electrónica y sellado de tiempo (integración con proveedor). | 1–1,5 semanas |
| F3.5 | Control de copias impresas. | 0,5 semana |

Base ISO: 4–4,5 semanas. Sumada a la Fase 2, la etapa inmediata queda con ≈0,5–2,5 semanas de holgura.

## 5.2 Criterios de aceptación

Cada tipo de documento puede definir su política de retención.

Los documentos cumplen su plazo y pasan a disposición final de forma trazable.

Los informes de auditoría se exportan con los filtros y el rango solicitados.

Los documentos firmados quedan sellados de tiempo y verificables mediante el proveedor de firma.

Las copias impresas quedan registradas, numeradas y controladas.

## 5.3 Fuera de alcance

La gestión de no conformidades no forma parte del alcance de POLIDOC; la Policlínica la gestiona mediante su proceso propio.

La contratación del proveedor de firma y su validación legal son externas y deben estar resueltas al inicio de la fase (semana 1). El cumplimiento operativo real se valida al desplegar en producción (Fase 4); esta fase implementa los controles en el software.

# 6. Fase 4 — Producción y migración de datos (Propuesta)

Objetivo: poner POLIDOC en operación real en la institución, con la información histórica migrada y el equipo capacitado.

## 6.1 Alcance

Integración con Active Directory / LDAP real y políticas de acceso.

Base de datos PostgreSQL, respaldos y plan de restauración.

HTTPS, endurecimiento de seguridad y gestión de secretos.

Integración continua, monitoreo, alertas y registros.

Migración de documentos históricos del sistema anterior.

Capacitación por rol, documentación operativa y despliegue.

Estimación: 8–12 semanas. La migración de datos es la variable con mayor incertidumbre, porque depende del estado y la calidad de la información de origen.

# 7. Fase 5 — Experiencia y alcance (Futura)

Notificaciones por correo y push.

Búsqueda de texto completo y reconocimiento óptico de caracteres.

Paneles de indicadores, reportería y análisis.

Aplicación instalable (PWA) y acceso sin conexión.

Accesibilidad e internacionalización.

Estimación: 6–8 semanas.

# 8. Fase 6 — Integraciones e IA (Futura)

API pública para integraciones con otros sistemas.

Inicio de sesión único (SSO).

Clasificación y sugerencias asistidas por IA.

Integración con recursos humanos y gestión de la calidad.

Soporte multi-sede.

Estimación: 6–10 semanas.

# 9. Cronograma y estimaciones

Las estimaciones asumen un desarrollador a tiempo completo y desarrollo asistido por IA, con control de calidad parcial. Se expresan como rangos.

## 9.1 Resumen de fases

| Fase | Contenido | Estado | Estimación | Horizonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. V1.0 | Gestión documental completa | Elaborada | — | Base existente |
| 2. Plantillas | Catálogo, alta, modificación y vínculo | Pendiente | Base 6–8 sem | Inmediata |
| 3. ISO completo | Retención, informes, firma electrónica y copias impresas | Pendiente | Base 4–4,5 sem | Inmediata |
| 4. Producción | LDAP, PostgreSQL, respaldos, migración y despliegue | Propuesta | 8–12 sem | Posterior |
| 5. Experiencia | Notificaciones, búsqueda, paneles y PWA | Futura | 6–8 sem | Futura |
| 6. Integraciones | API, SSO, IA y multi-sede | Futura | 6–10 sem | Futura |

### 9.1.1 Desglose de la V1.0

| Bloque | Entregable | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Núcleo documental | 15 tipos ISO, códigos automáticos, versionado, vigencia y clasificación de seguridad. | 25 modelos de datos |
| Aprobaciones | Cadenas de 1 y 2 pasos, bandeja, planillas FOR-005, delegación de jefatura y escalado a 48 horas. | Servicios y pruebas |
| Descargas y distribución | Solicitudes de descarga, doble control restringido, copias controladas y revocación. | Flujo secuencial documentado |
| Seguridad y auditoría | LDAP y cuenta local, roles, auditoría en MongoDB con HMAC y cadena de hashes. | Reportes e integridad |
| Formatos SGC | FOR-001 y FOR-005, constructor de formularios dinámicos. | Catálogo de formatos |
| Búsqueda e IA | Búsqueda de documentos, resumen con IA y conversión a PDF con control de calidad. | Servicios |
| Panel administrativo | Tipos, departamentos, períodos, formatos y ciclo de vida desde un panel único. | Vistas de configuración |
| Calidad y documentación | Más de 1.100 pruebas automatizadas, manual de 14 capítulos y 18 diagramas UML. | Suite y documentación |

En dos meses de pasantía se construyeron los ocho bloques anteriores, documentados y con pruebas automatizadas; la V1.0 es una base operativa, no un prototipo.

## 9.2 Esfuerzo de la etapa inmediata

La etapa inmediata cubre la Fase 2 y la Fase 3. La suma de esfuerzo técnico es de 10 a 12,5 semanas; el tiempo restante se reserva para pruebas, aceptación, ajustes e imprevistos.

| Bloque | Esfuerzo base |
| --- | --- |
| Fase 2 — Plantillas | 6–8 semanas |
| Fase 3 — ISO completo | 4–4,5 semanas |
| Total técnico | 10–12,5 semanas |
| Holgura para pruebas y aceptación | ≈0,5–2,5 semanas |

## 9.3 Desglose de la Fase 2

| Sub-fase | Entregable | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| F2.0 | Modelo y migración 0055 | 1 semana |
| F2.1 | Catálogo y listados con filtro | 1 semana |
| F2.2 | Alta y aprobación condicional | 1,5 semanas |
| F2.3 | Modificación y eliminación | 0,5 semana |
| F2.4 | Vínculo plantilla ↔ documento | 1 semana |
| F2.5 | Pruebas, calidad y documentación | 1–2 semanas |
| Total | Base técnica | 6–8 semanas |

## 9.4 Desglose de la Fase 3

| Sub-fase | Entregable | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| F3.1 | Política de retención por tipo | 0,5 semana |
| F3.2 | Retención y disposición programada | 1,5 semanas |
| F3.3 | Informes de auditoría consolidados | 0,5 semana |
| F3.4 | Firma electrónica y sellado (integración) | 1–1,5 semanas |
| F3.5 | Control de copias impresas | 0,5 semana |
| Total | ISO completo | 4–4,5 semanas |

# 10. Dependencias y riesgos

## 10.1 Matriz de riesgos

| Ámbito | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fase 2 | Reclasificar formularios ya llenos como plantillas. | Comando con simulación previa; sin cambios automáticos en la migración. |
| Fase 2 | Cambio de significado del catálogo actual. | Actualizar títulos, badges y pruebas en la misma entrega. |
| Fase 3 | Retención y disposición mal configuradas. | Valores por defecto conservadores y validación en pruebas. |
| Fase 3 | Firma electrónica sin proveedor definido. | Definir proveedor y alcance jurídico en la semana 1; si no, se entrega la base y la firma se reprograma. |
| Fase 4 | Calidad de los datos históricos. | Inventario, limpieza y migración por etapas con validación. |
| Fase 4 | Dependencia del Active Directory y la red. | Pruebas con cuentas reales y plan de contingencia de acceso. |
| Transversal | Adopción por parte de los usuarios. | Capacitación por rol y manual de usuario actualizado. |

## 10.2 Dependencias entre fases

La Fase 2 y la Fase 3 reutilizan los modelos y flujos de la V1.0.

La firma electrónica de la Fase 3 depende de decisiones de proveedor y validación legal.

La Fase 4 requiere que la Fase 2 y la Fase 3 estén cerradas y probadas.

Las Fases 5 y 6 son evolutivos posteriores a la puesta en producción.

# 11. Anexos

## 11.1 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Documento | Registro controlado con código, tipo, departamento, versión, clasificación y estado. |
| Plantilla | Documento en blanco reutilizable que sirve de base para crear documentos llenos. |
| Planilla de cambios | Formulario que documenta una modificación y su aprobación. |
| Formulario | Plantilla institucional del flujo: FOR-001 para creación/eliminación y FOR-005 para modificación. |
| Vigencia | Período durante el cual el documento es válido. |
| Retención | Período durante el cual el documento debe conservarse antes de su disposición final. |
| Clasificación | Nivel de seguridad: público, interno, confidencial o restringido. |
| Auditoría | Registro inmutable de las acciones sobre los documentos. |

## 11.2 Mapeo de conceptos

| Concepto | Entidad | Aprobación |
| --- | --- | --- |
| Plantilla (en blanco) | Documento con marca de plantilla | Condicional según el rol |
| Documento lleno (creación) | Documento + FOR-001 | Cadena de aprobación |
| Planilla de cambios (modificación) | Planilla + FOR-005 | Aprobación de planilla |

## 11.3 Trazabilidad

Cada fase se valida contra criterios de aceptación y pruebas automatizadas. El detalle técnico de la Fase 2 vive en PLAN_PLANTILLAS.txt; la fuente técnica general sigue siendo CONTEXT.txt.